## แบบฟอร์แผน
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 Prevention & promotion |  |  |  |  | แหล่งงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ภารกิจพื้นฐาน 3 บริการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการเด็กฉลาดพัฒนาการสมวัย | 1.เพื่อลดอัตราตายของมารดา 2.เพื่อให้เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 3. เพื่อให้เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน | คู่สมรสจำนวน 30 คู่ แม่อาสา 10 คน พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก 0-5 ปี | ต.ค.59-ก.ย.60 | 62100 |  | 62100 |  |  | รัชภรณ์ พรหมกุล
| กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(อบรมให้ความรู้คู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตร,ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในหมู่บ้านโดยแม่อาสา) 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 70 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 75 บาท |  |  |  | 5250 |  | 5250
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน
| จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท |  |  |  | 3500 |  | 3500
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชม.
| ชม.ละ 300 บาท |  |  |  | 1800 |  | 1800
1.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม
| จำนวน 70 ชุด ชุดละ 20 บาท |  |  |  | 1400 |  | 1400
| 1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  | 1050 |  | 1050
| 1.6 ป้ายโครงการ 1 ป้าย |  |  |  | 500 |  | 500
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามวัย
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 200 คน จำนวน
| 1มื้อ มื้อละ 75 บาท |  |  |  | 15000 |  | 15000
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน
| จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท |  |  |  | 10000 |  | 10000
1.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน
| 200 ชุดๆละ 20 บาท |  |  |  | 4000 |  | 4000
| 1.4 ชุดตรวจพัฒนาการเด็กจำนวน 2 ชุด |  |  |  | 7000 |  | 7000
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ
| 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท จำนวน 4 รุ่น |  |  |  | 9600 |  | 9600
| 1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  | 3000 |  | 3000
| กิจกรรมที่ 3 ประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี |  |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ
| กิจกรรมที่ 4 ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี |  |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
( นางวรรณา อยู่จงดี ) ( นายซ้วน แซ่ค้าง )
ผอ.รพ.สต.บ้านชายทะเล สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

## Sheet1
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2. Service excellence |  |  |  |  | แหล่งงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการที่ 7. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ภารกิจพื้นฐาน 3.2 ควบคุมป้องกันโรค
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
2 | โครงการลดภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด | 1. เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด | ผู้ป่วย DM และ HT จำนวน 120 คน | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 47910 |  | 15360 | 26150 | 6400 | เกษร รัตนวิไลย
| กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดและประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ตามแบบประเมิน CVD risk) |  | ผู้ป่วย DM และ HT จำนวน 120 คน | ต.ค.59 - ธ.ค.59 | 15360 |  | 15360
| 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 120 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 75 บาท |  |  |  | 9000 |  | 9000
| 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท |  |  |  | 6000 |  | 6000
| 1.3 ค่าเอกสารแบบประเมิน จำนวน 120 ชุด ชุดละ 3 บาท |  |  |  | 360 |  | 360
| กิจกรรมที่ 2 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงปานกลาง กลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงสูงมาก |  | กลุ่มเสี่ยงปานกลาง กลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงสูงมาก จำนวน 50 คน | ม.ค. - มี.ค. 60 | 26150 |  |  | 26150
| 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 50 คน จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 75 บาท |  |  |  | 11250 |  |  | 11250
| 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 6 มื้อ มื้อละ 25 บาท |  |  |  | 7500 |  |  | 7500
| 2.3 ค่าวิทยากร จำนวน 3 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 300 บาท |  |  |  | 5400 |  |  | 5400
| 2.4 ค่าวัสดุ |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
| กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ***ประชุม หรือ อบรม |  | กลุ่มเสี่ยงปานกลาง กลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงสูงมาก จำนวน 50 คน | เม.ย. - มิ.ย. 60 | 6400 |  |  |  | 6400
| 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 50 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 75 บาท |  |  |  | 3750 |  |  |  | 3750
| 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
| 1.3 ค่าเอกสารแบบประเมิน จำนวน 50 ชุด ชุดละ 3 บาท |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
( นางวรรณา อยู่จงดี ) ( นายซ้วน แซ่ค้าง )
ผอ.รพ.สต.บ้านชายทะเล สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

## Sheet2
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2. Service excellence |  |  |  |  | แหล่งงบประมาณ เงินบำรุง
แผนงาน ที่ 8.การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
โครงการที่ 34.โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ภารกิจพื้นฐาน 3.3 รักษาพยาบาล
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
3 | โครงการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ | 1.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง | ผู้รับบริการ/ผู้ป่วย | 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 | 118320 | 29680 | 28640 | 30840 | 29160 | วรรณา เกษร
|  | 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยัด และสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น | [7 empty] | นาฎอนงค์ รัชภรณ์
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุข
กิจกรรม
| ให้บริการรักษาพยาบาลทุก จันทร์ - ศุกร์ 16.30-18.30 น. วันเสาร์อาทิตย์ 08.30 -16.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 -16.30 น.โดยมีเจ้าหน้าที่บริการ 1 คน |  | ผู้รับบริการ/ผู้ป่วย | 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 | 118320 | 29680 | 28640 | 30840 | 29160
| 1.1ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 26 เวร เวรละ 720 บาท 118 ชม.ๆละ 80 บาท 1.2ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 34 เวรๆละ 550 บาท และ126 ชั่วโมงๆละ 60 บาท 1.3ค่าตอบแทนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จำนวน 60 เวรๆละ 720 บาท และ 232 ชั่วโมงๆละ 80 บาท |  |  |  |  | 29680 | 28640 | 30840 | 29160
| 2.ปรับปรุงฐานข้อมูล JHCIS ให้เป็นปัจจุบัน |  |  | 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
| 3.การจัดทำและส่งรายงานถูกต้อง ทันเวลา |  |  | 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
( นางวรรณา อยู่จงดี ) ( นายซ้วน แซ่ค้าง )
ผอ.รพ.สต.บ้านชายทะเล สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

## Sheet3
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2. Service excellence |  |  |  |  | แหล่งงบประมาณ เงินบำรุง
แผนงาน ที่ 8.การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
โครงการที่ 34.โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ภารกิจพื้นฐาน 1. บริหารจัดการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
| โครงการพัฒนาสถานบริการด้าน | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | รพ.สต. | ต.ค.59 - | [5 empty] | นาฎนงค์ เจนการ
|  | ของรพ.บ้านชายทะเล | 1 แห่ง | 1960-09-01
1 | ค่าสาธารณูปโภค
| -ค่าไฟฟ้า |  |  |  | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| -ค่าน้ำประปา |  |  |  | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| -ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต |  |  |  | 18000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
2 | ค่าตอบแทน
| -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา |  |  |  | 118320 | 29680 | 28640 | 30840 | 29160
| -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ |  |  |  | 93600 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400
3 | ค่าจ้าง
| -ค่าจ้างทำความสะอาด |  |  |  | 36000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
| -ค่าจ้างบันทึกข้อมูล |  |  |  | 54000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500
| -ค่าจ้างตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้ |  |  |  | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
4 | ค่าวัสดุ
| -ค่าวัสดุสำนักงาน |  |  |  | 19487 | 4800 | 4850 | 4900 | 4937
| -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |  |  |  | 16810 | 4510 | 4000 | 4100 | 4200
| -ค่าวัสดุเกษตร |  |  |  | 30500 | 10000 | 10000 | 5000 | 5500
| -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  |  | 40360 | 4780 | 10740 | 10740 | 14100
| -ค่าวัสดุไฟฟ้า |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 0 | 2500
5 | ค่าครุภัณฑ์
| -ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  | 104100 | 28000 | 17600 | 45000 | 13500
| -ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ |  |  |  | 12300 | 4000 | 2500 | 1900 | 3900
| -ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  | 17000 | 0 | 3000 | 6000 | 8000
| -ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0
| -ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ |  |  |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000
6 | ค่าซ่อมบำรุง
| -ล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ |  |  |  | 4000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
| -ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พีซี |  |  |  | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000
| -ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค |  |  |  | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 1000
| -ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง รพ.สต.และบ้านพัก |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
7 | ค่าสิ่งก่อสร้าง+ปรับปรุงภูมิทัศน์
| -ทาสีกำแพง รพ.สต. |  |  |  | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0
-กันสาดหลังคาอาคารอเนกประสงค์,บ้านพัก
| ,รพ.สต.และรางรองน้ำฝนชายคาและปรับพื้น |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| -ซ่อมแซมหลังคา |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
| -ปรับพื้นถนนซีเมนต์ทางเข้ารพ.สต. |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
| -ซ่อมแซมประตูรั้ว |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
| ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและการฝึกอบรม |  |  |  | 40000 | 0 | 5000 | 5000 | 30000
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 933477 | 207170 | 203230 | 239880 | 283197
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
( นางวรรณา อยู่จงดี ) ( นายซ้วน แซ่ค้าง )
ผอ.รพ.สต.บ้านชายทะเล สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

## คำอธิบายส่วนที่ 1-3
คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงแผน
หัวข้อ | แนวทางการปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์ 4 Excellence | 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
4.Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
2.แผนงาน 16 แผน | 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2.การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
8.การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
9.การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ
10.ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
11.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
13.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
14.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
15.การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
16.การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
3.โครงการ (48 โครงการ) | 1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
3.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
4.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
5.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
6.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
7.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
9.โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
10.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
11.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
12.โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
13.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
15.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
16.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
17.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
18.โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง
19.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
20.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
22.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
23.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
24.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
25.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
26.โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
27.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
28.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
29.โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล
30.โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
31.โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพระยุพราช
32.โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)
33.โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
34.โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
35.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
36.โครงการพัฒนาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
37.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
38.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน
39.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
40.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
41.โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
42.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
43.โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
44.โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
45.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
46.โครงการพัฒนางานวิจัย
47.โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
48.โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
4. ภารกิจพื้นฐาน | ได้แก่ ภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ 3. บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟื้นฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค
5. หน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 2 ตารางแผน
หัวข้อ | แนวทางการปฏิบัติ
1. ลำดับ | - จัดลำดับโครงการที่ให้ความสำคัญสูงสุดไล่เลียงไปจากสำคัญมากไปสำคัญน้อย
2. โครงการ/กิจกรรมหลัก | - ระบุโครงการที่ส่งผลให้นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นฐาน สำเร็จตามเป้าหมาย - กิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลให้โครงการสำเร็จ
3. วัตถุประสงค์ | - ระบุความมุ่งหมายของโครงการที่ต้องการดำเนินงานให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
4. เป้าหมาย/จำนวน | - ระบุเป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งอาจเป็นพื้นที่เป้าหมาย เช่น อำเภอชายแดน จำนวน 3 อำเภอ - กลุ่มเป้าหมาย สตรีเด็ก เช่น หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 50 ราย
5. ระยะเวลา (ระบุวันที่) | - วางแผนงานระบุวันที่จะดำเนิน เช่น 1 ต.ค.59 -30 ก.ย.60 ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับแผนเงินเพื่อประโยชน์ในการ กำกับ ติดตาม อย่างสอดคล้องกัน
6. งบประมาณรวม (บาท) | - ผลรวมยอดงบประมาณรายเดือนทั้งหมด (เฉพาะงบดำเนินงาน) - หน่วยบาท
7. งบประมาณระบุไตรมาส (บาท) | -จำแนกงบประมาณลงในช่วงของแต่เดือน หากความกว้างไม่พอให้พิมพ์แนวตั้ง
8. ผู้รับผิดชอบ | - ระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่ย่อยลงไป 1 ระดับ
ส่วนที่ 3 ผู้ลงนามผู้เสนอแผนและผู้อนุมัติแผน
1. ส่วนกลาง : กรม/เลขาธิการฯ อย ./สำนัก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สำนัก ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : (แผนงาน แผนเงิน) อนุมัติโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กรมวิชาการ/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : (แผนงาน แผนเงิน) อนุมัติโดยอธิบดี/เลขาธิการฯ อย.
2. ส่วนภูมิภาค : เขต/ จังหวัด/ อำเภอ
- แผนเขต : (แผนงาน แผนเงิน) อนุมัติโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และส่งให้ส่วนกลางเพื่อใช้กำกับ ติดตาม (ส่ง สำนักตรวจและประเมินผล/ สำนักบริหารการสาธารณสุข/ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
- แผนระดับจังหวัด (แผนงาน แผนเงิน) อนุมัติโดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้เขตใช้เพื่อกำกับติดตาม
- แผนระดับอำเภอ : แผน DHS รองรับแผนบูรณาการแต่ละด้าน, แผนจัดบริการตาม Service Plan และแผนอื่น ๆ ตามปัญหาพื้นที่และยุทธศาสตร์เขต/จังหวัด อนุมัติโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ใช้กำกับติดตาม
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
http://bps.moph.go.th