## ยุทธ 1
นโยบายของหน่วยงาน
สุข@ปากพนัง เด็กปากพนังสร้างชาติ ปากพนังสะอาดปลอดโรคปลอดภัย
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2561 - 2563
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สุข@ปากพนัง
ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
1 | แผนงานดูแลผู้ควรได้รับการช่วยเหลือ | 1. เพื่อให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ | 1. กองทุนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 | 1. ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของชุมชน | ปี 2561 ถึง | - กองทุนหลักประกัน | - อบต.
| เกื้อกูลระยะยาว (LTC) | เกื้อกูลได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและ | 2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแล มากกว่า | 2. จัดเตรียมบุคคลดูแลผู้สูงอายุ(CM,CG) | กันยายน 2563 | สุขภาพท้องถิ่นตำบล | - รพ.สต.
| 1) โครงการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน | มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ร้อยละ 80 | 3. ประเมินสภาพผู้สูงอายุและแยกกลุ่ม |  | - สปสช.สนับสนุน
| ติดเตียง | 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วน | 3. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีภาวะแทรกซ้อน | 4. จัดทำแผนการช่วยเหลือตามสภาพ |  | ตามข้อตกลงของพื้นที่
|  | ร่วมในการดูแลกันเองภายในชุมชนท้องถิ่น | ไม่เกิน ร้อยละ 5(ข้อติด แผลกดทับ) | ของแต่ละบุคคล
|  | 3. เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องคุณภาพ | 4. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | 5. เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุตามแผนและ
|  | ชีวิตของประชาชน เป็นของประชาชนที่ต้อง | มากกว่าร้อยละ 90 | สอนญาติให้ดูแลช่วยเหลือตัวเอง
|  | ดูแลตนเอง |  | 6. ประเมินผลการช่วยเหลือ
|  | 4. เพื่อให้คนปากพนังทุกคนมีศักดิ์ศรีความ |  | 7. ให้ผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาตนเอง
|  | เป็นมนุษย์ |  | ได้เป็นแบบอย่างคนอื่นและเป็นแกนนำ
ต่อไป
| 2)โครงการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า | 1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย | 1. เด็กที่มuพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น | 1. ปรับปรุงคลีนิกเด็กดีให้เป็นไปตาม | ปี 2561 ถึง | -กองทุนหลักประกัน | - อบต.
|  | 2. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความสมบูรณ์ | พัฒนาการ ร้อยละ 100 | มาตรฐาน | กันยายน 2563 | สุขภาพท้องถิ่น | - รพ.สต.
|  | ตามวัย | 2. ผู้ดูแลมีความรู้ในการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนา | 2. ตรวจประเมินเด็กทุกคนในความ |  | -เงินบำรุง รพ.สต.
|  | 3. เพื่อให้ครอบครัวส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | การเด็ก ร้อยละ 100 | รับผิดชอบ ตามเกณฑ์
3. คิดแยกเด็กที่ประเมินแล้วพัฒนาการ
|  |  |  | ล่าช้า ประเมินซ้ำ และส่งต่อ |  |  |  | p
4. ให้ความรู้ผู้ปกครองและความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้า
5. พชอ.ออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจ
6.สนับสนุนให้มารดาท้อง ได้ในอายุที่
เหมาะสม ฝากครรภ์ตามเกณฑ์
| 3) โครงการดูแลผู้พิการ | 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีสุขภาพที่ดีใช้ชีวิต | 1. ผู้พิการได้รับการขึ้นทะเบียน ร้อยละ 100 | 1. สำรวจผู้พิการจัดกลุ่มขึ้นทะเบียน | ปี 2561 ถึง | -กองทุนหลักประกัน | - อบต.
|  | อย่างมีความสุข | 2. ผู้พิการได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ ภายใน | 2. จัดการช่วยเหลือตามลำดับปัญหาของ | กันยายน 2563 | สุขภาพท้องถิ่น | - รพ.สต.
|  | 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการเห็นคุณค่าตนเอง | 3 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | ผู้พิการ |  | -เงินบำรุง รพ.สต.
|  | 3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการเป็นแบบอย่าง | 3. ผู้พิการได้รับการแก้ไขตามสภาพความพิการ | 3. พัฒนาอาชีพตามความถนัด
|  | แก้คนทั่วไป | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | 4. ประเมินผลการช่วยเหลือ
p6m
| 4) โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย | 1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. มีศูนย์เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับผู้ป่วย | 1. สำรวจและประเมินสุขภาพผู้ป่วย | ปี 2561 ถึง | -กองทุนหลักประกัน | - อบต.
|  | 2. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขในระยะสุดท้าย | ระยะสุดท้ายระดับอำเภอ | 2. จัดทำแผนการดูแล | กันยายน 2563 | สุขภาพท้องถิ่น | - รพ.สต.
|  | ของชีวิต | 2. ผู้ป่วยตายอย่างมีความสุขและญาติ มีความสุข และ | 3. สอนญาตในการดูแล |  | -เงินบำรุง รพ.สต.
|  | 3. เพื่อลดความเครียดของญาต | มากกว่า ร้อยละ 80 | 4. เยี่ยมให้กำลังใจ
5. ประเมินผลความพึงพอใจจากญาต
| 5) โครงการศูนย์สุขภาพประจำวัดและ | 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้นำศาสนา | 1. ศาสนสถานเป็นศูนย์สุขภาพมากกว่าร้อยละ | 1. พชต. ประชุม คณะกรรมการวัด | ปี 2561 ถึง | -กองทุนหลักประกัน | - อบต.
| มัสยิด | 2. เพื่อพัฒนาให้มีอาสาสมัครประจำศาสน | 80 | 2. จัดหาเครื่องมือเบื้องต้นประจำวัด | กันยายน 2563 | สุขภาพท้องถิ่น | - รพ.สต.
|  | สถาน | 2. ผู้นำศาสนาได้รับการดูแลด้านสุขภาพ | เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต แถบตรวจ |  | เงิน วัด
|  | 3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ไปปฏิบัติ | มากกว่า ร้อยละ 90 | 3. ฝึกอบรม อสม.ประจำวัด มัสยิด
|  | ศาสนกิจ |  | 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

## ยุทธ 2
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2561 - 2563
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เด็กปากพนังสร้างชาติ
ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
1 | แผนงานเพิ่ม IQ ≥ 110 | 1.เพื่อให้แม่และลูกเกิดรอดปลอดภัย | 1. ฝากครรภ์ก่อน 12 สป. มากกว่าร้อยละ 80 | 1.พัฒนาคลีนิกฝากครรภ์ในรพ./รพ.สต. | ต.ค.61 - ก.ย.63 | รพ.ปากพนัง | ห้องคลอด
| 1) โครงการฝากเร็วลูกฉลาดชาติเจริญ | 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี IQ สูงตั้งแต่ | 2. ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 | ให้ได้มาตรฐาน |  | รพ.สต.ทุกแห่ง | รพ.ปากพนัง
|  | อยู่ในครรภ์มารดา | 3. หญิงตั้งครรภ์ได้รับธาตุเหล็กและไอโอดีน | 2.ประชาสัมพันธ์ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ |  |  | รพ.สต.ทุกแห่ง
|  | 3.เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีพัฒนาการสมวัย | ร้อยละ 100 | ก่อน 12 สัปดาห์
|  | ในทุกด้าน | 4. เด็กได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มากกว่า | 3.จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน
|  | 4. เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลัง | ร้อยละ 80 | ให้หญิงตั้งครรภ์ กินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
|  | คลอด มีความรู้ในการดูแลตัวเองและบุตร | 5. สถานบริการทุกแห่ง จัดตั้งโรงเรียนพ่อแม่ | ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ตลอดระยะเวลา
|  |  | ร้อยละ 100 | ให้นมบุตร 6 เดือน |  |  |  | 0
4.ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มาตามนัดและ
ติดตามคนขาดนัดพร้อมให้ความรู้เพิ่มเติม
5.สร้างการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนพ่อแม่
6.พชต.มอบชุดความรู้เรื่องลูกฉลาด
ชาติเจริญในคู่แต่งงานทุกคู่ของอำเภอ
ปากพนัง
7.ประเมินผลหลังคลอด
| 2)โครงการนิทานสานใยสมอง | 1.เพื่อกระตุ้นให้เด็กมี IQ ที่สูงขึ้น | 1. ศูนย์เด็กเล็ก มีหนังสือนิทาน ร้อยละ 100 | 1.พชอ.ประกาศนโยบายนิทานสร้างเด็ก | ต.ค.61 - ก.ย.62 | กองทุนหลักประกัน | พชอ.ปากพนัง
|  | 2.เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน | 2. ศาสานสถานมีหนังสือนิทาน ร้อยละ 100 | เด็กสร้างชาติ |  | สุขภาพท้องถิ่น | พชต.ทุกแห่ง
|  | 3.เพื่อให้พ่อแม่และเด็กมีความใกล้ชิดกัน | 3. พ่อ แม่ อ่านนิทานให้ลูกฟัง มากกว่า ร้อยละ80 | 2.ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจใน
|  | มากยิ่งขึ้น |  | กลุ่มพ่อแม่ ครู เด็กเล็ก และผู้บริหาร
|  | 4.เพื่อพัฒนาคุณธรรมและสร้างจริยธรรม |  | โรงเรียน อบต.
|  | ของเด็กให้ยิ่งขึ้น |  | 3.จัดทำศูนย์หนังสือนิทานในอบต.ทุกแห่ง
หรือรพ.สต. หรือ ศาสนสถาน ทุกแห่ง
4.อบรมผู้ปกครอง ครูอนุบาลในเรื่องนิทาน
สอนจริยธรรมและความสำคัญในการสร้าง
IQ เด็ก
5.จัดกิจกรรมประกวดการเล่านิทานในกลุ่ม
ผู้ปกครองและครู
6.พชอ.ติดตามเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์เด็กเล็ก
2 | แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในช่องปากในเด็กกลุ่มวัยต่างๆ
| 1) กลุ่ม WBC (0 -2 ปี) | 1.เพื่อให้เด็ก อายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจ | 1.ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 0-2 ปีได้รับการตรวจ | 1.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-2 ปีที่มา | 1ต.ค.61-30ก.ย.62
|  | สุขภาพช่องปาก | สุขภาพช่องปาก | รับวัคซีนในคลินิกเด็กดี ในเขตรับผิดชอบ
|  | 2.ผู้ปกครองเด็กมีทักษะการแปรงฟัน | 2.ร้อยละ 20 ของผู้ปกครองเด็กได้รับการฝึก | 2.ให้ความรู้และฝึกทักษะการแปรงฟันใน
|  | ในเด็กเล็กได้ถูกต้อง | แปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติในเด็ก | เด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง
|  | 3.เพื่อให้เด็กเล็กที่มีฟันน้ำนมขึ้นแล้ว | 3.ร้อยละ 10 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทา | 3.ให้บริการทาฟูลออไรด์วาร์นิชในเด็กเล็ก
|  | ได้รับการทาฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ | ฟูลออไรด์วาร์นิช | ที่ฟันน้ำนมขึ้นแล้ว
| 2) เด็กปฐมวัย (3-5) ปี ในศูนย์พัฒนา | 1.เพื่อสำรวจสภาวะทันตสุขภาพช่องปาก | 1.ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ3-5ปีได้รับการตรวจ | 1.ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วาร์นิชในศพถ | 1ต.ค.61-30ก.ย.62
| เด็กเล็กและอนุบาล | เด็ก อายุ 3-5 ปี | สุขภาพช่องปาก | และรร.อนุบาล
|  | 2.เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการทา | 2.ร้อยละ 80 ของ ศพถ และรร.อนุบาลมีกิจกรรม | 2.อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
|  | ฟลูออไรด์วาร์นิช เพื่อป้องกันฟันผุ | แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน | ช่องปากเด็กและผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก
|  | 3.เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีทักษะ | 3.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีทักษะ
|  | การแปรงฟันในเด็กที่ถูกต้อง | การแปรงฟันในเด็กที่ถูกต้อง
4.เพื่อให้มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันใน ศพถ และรร.อนุบาลทุกวัน
| 3) เด็กวัยเรียน | 1.เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการ | 1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ | 1.ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถม | 1ต.ค.61-30ก.ย.62
|  | ตรวจสุขภาพช่องปาก | ช่องปาก | ศึกษา
|  | 2.เพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุและโรค | 2.นักเรียนชั้น ป.6 มีฟันแท้ไม่ผุ ร้อยละ 52 | 2.ให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนชั้น
|  | เหงือกอักเสบในเด็กชั้นประถมศึกษา |  | ประถมศึกษา
|  | 3.เพื่อฝึกทักษะการดูแลความสะอาด |  | 3.ให้ความรู้และฝึกทักษะการแปรงฟันแก่
|  | ช่องปากแก่เด็กอย่างต่อเนื่อง |  | นักเรียนชั้นประถมศึกษา

## ยุทธ 3
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2561 - 2563
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ปากพนัง สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย
ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
1 | แผนงานปากพนังสะอาด | 1.เพื่อให้ประชาชนจัดบ้านเรือนให้ถูก | 1.ครัวเรือนจัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะ | 1.พชอ.มอบนโยบายกับพชต. | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน | พชอ.
| 1)โครงการบ้านสะอาด | สุขลักษณะ จัดทำ 3 อย่างสม่ำเสมอ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | 2.พชต.ขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชน |  | สุขภาพตำบล | พชต.
| 3r | 2.เพื่อลดการเกิดโรคระบาดต่างๆ | 2.อัตราการเกิดโรค | องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการ |  |  | สสอ.ปากพนัง
| - Reduce | 3.เพื่อให้สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย | - DHF ไม่เกิน 79 : แสนประชากร | บ้านสะอาด
| - Reuse | ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี | - อาหารเป็นพิษ ไม่เกิน | 3.ส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดแยกขยะจาก
| - Recycle |  | 3.มีครัวเรือนต้นแบบ ไม่น้อยกว่าหมู่บ้าน | ต้นทางในทุกหลังคาเรือน โดยคัดแยกขยะ
|  |  | ละ 5 ครัวเรือน | เป็น2ส่วน คือทั่วไปแนะนำกลับมาใช้ใหม่
|  |  | 4.ทุกตำบล คัดธนาคารขยะภายในปี2563 | และตั้งธนาคารขยะ
|  |  | 5.สถานบริการอย่างมาตรฐาน ร้อยละ80 | 4.ประสานงานผู้รับซื้อขยะ รับซื้อขยะ
|  |  | 6.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะถูกวิธี 3R | ในชุมชน
5.จัดประกวดบ้านสะอาดต้นแบบ
6.รวบรวมข้อมูล รายงานผล
7.ประกาศ มอบรางวัลหมู่บ้านสะอาด
8.อปท.ร่วมดำเนินการจัดเก็บขยะ ให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ
| 2)โครงการสุขาปากพนังสะอาดดี๊ดี(HAS) | 1.เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ | 1.ส้วมในสถานที่ราชการ ผ่านมาตรฐาน | 1.พชอ.ประกาศนโยบาย | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน | พชอ.
| 1) ส้วมส่วนราชการ | น่าใช้ | HAS ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 | 2.พชต.จัดทำทะเบียนส้วมสาธารณะ |  | สุขภาพตำบล | พชต.
| 2) ส้วมวัด | 2.เพื่อพัฒนาส้วมในครัวเรือน ให้สะอาด |  | 3.พัฒนาส้วมสาธารณะในส่วนราชการ |  |  | สสอ.ปากพนัง
| 3) ส้วมโรงเรียน | ปลอดภัย |  | ทุกแห่ง เช่น วัด โรงเรียน
|  | 3.เพื่อควบคุมการระบาดของโรค |  | 4.ส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับ
|  | 4.เพื่อส่งเสริมการใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ |  | ส้วมสะอาด
5.ประกวดส้วมสาธารณะ
2 | แผนงานปากพนังปลอดภัย | 1.เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุ | 1.อัตราการเกิดอุบัติเหตุในรอบ365วันลดลง | 1.พชอ.ประกาศนโยบายความปลอดภัย | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน | งานอุบัติเหตุ
| 1)โครงการลดอุบัติเหตุจากการจราจร | จราจร | 2.อัตราตายจากการเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน | 2.พชต.จัดทำแผนที่ถนนในเขตรับผิดชอบ |  | สุขภาพตำบล | รพ.ปากพนัง
| 365 วัน แห่งความปลอดภัย | 2.เพื่อสร้างความตระหนัก ปลอดภัยแก่ | ……. : แสนประชากร | 3.พชต.กำหนดจุดเสี่ยงตามแผนที่และ
|  | ประชาชน | 3.อัตราความพิการจากการเกิดอุบัติเหตุ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
|  | 3.เพื่อสร้างความมีวินัยแก่ประชาชนในด้าน | ไม่เกิน……. : แสนประชากร | 4.พชต.รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนและ
|  | ความปลอดภัยและชีวิตประชาชน |  | กำหนดกติกาชุมชนในตำบลความปลอดภัย
|  | 4.เพื่อสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาอุบัติเหตุ |  | เช่นสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
|  | จราจรทุกภาคส่วน |  | รถจักรยานยนต์ หากไม่ปฏิบัติให้ปรับใน
ชุมชน
5.พชอ.กำหนดหน่วยงานราชการทุกแห่ง
เป็นแบบอย่างความปลอดภัย
6.เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำกับตามกฏหมาย
7.จัดระบบ EMS สนับสนุน
8.สรุปผลความปลอดภัยเสนอพชอ.ทุกเดือน
| 2)โครงการลดสารเคมีในเลือดประชาชน | 1.เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงจาก | 1.เกษตรกรใช้สารเคมีลดลง ร้อยละ ………. | 1.พชอ.ประกาศนโยบาย | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน
| อำเภอปากพนัง | สารเคมีในเลือดของประชาชน | 2.ผู้บริโภคมีปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือด | 2.รพ./รพ.สต.จัดทำครงการเจาะเลือดใน |  | สุขภาพตำบล
|  | 2.เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและลด | ลดลง | กลุ่มผู้บริโภคและเกษตรกร
|  | การบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยง |  | 3.ให้ความรู้ประชาชนและรณรงค์ความ
|  | 3.เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี |  | ปลอดภัย
|  | 4.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดการเจ็บป่วย |  | 4.รพ./รพ.สต.ตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผัก
|  | ด้วยโรคจากสารเคมี |  | 5.ประกวดแปลงผักปลอดภัย
6.รวบรวมรายงานผล
| 3)โครงการร้านอาหารติดดาว | 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญ | 1.ร้านอาหารผ่านมาตรฐาน clean food | 1.พชอ.ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัย | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน
|  | ของการพัฒนาร้านอาหาร | good taste ร้อยละ 80 | 2.พชอ./พชต.สำรวจร้านอาหารตามเกณฑ์ |  | สุขภาพท้องถิ่น
|  | 2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | มาตรฐานร้านอาหาร
|  | 3.เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย |  | 3.เชิญร้านอาหารเข้ารับการอบรมและ
|  | 4.เพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอปากพนัง |  | พัฒนาร้านให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
4.ตรวจประเมินร้านอีกรอบและมอบ
ประกาศเกียรติคุณ พร้อมประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
5.ตรวจเยี่ยมเสริมพลังร้านอาหารทุก6เดือน
| 4) โครงการพัฒนากลไกการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยในชุมชน | .1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย | 1.ตัวชี้วัด อยู่ในโครงการแล้ว | 1. พชอ.ปากพนังประกาศนโยบาย การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุน คคส.
|  | 2. สร้างฐานความรู้ ด้าน คบส.แก่ ผู้นำ |  | 2. ให้ความรู้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
|  | และประชาชน |  | 3. จัดตั้งกลุ่ม คบส. ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
|  | 3. เพื่อลดการเจ็บป่วยจากการบริโภค |  | 4. อบรม อสม.นักวิทยาศาตร์การแพทย์
5. ตรวจร้านค้า ร้านชำ ให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง อาหาร เครื่องสำอาง ยา
6. จัดตั้งกติกา หมู่บ้าน ชุมชน
7. รายงานผล พชอ.
| 5)อาหารปลอดภัย | 1.เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพและ | 1.การปนเปื่อนในอาหาร 5ชนิด ลดลง
ความปลอดภัยของอาหาร
2.ลดความเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร
| 6)โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 1.เพื่อลดอันตรายจากการจมน้ำของเด็ก | 1.อัตราการจมน้ำ เท่ากับ 0 | 1.พชอ.ปากพนังประกาศนโยบายป้องกัน | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน | พชอ.
|  | 2.ป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำ | 2.ลดการเกิดอุบัตเหตุทางน้ำของเด็กและ | เด็กจมน้ำ |  | สุขภาพตำบล | พชต.
|  | ของเด็กและเยาวชน | เยาวชน | 2.อบรมเด็ก 0-15 ปี หลักสูตรการเอาชีวิตรอด |  |  | สสอ.ปากพนัง
จากการจมน้ำ
3.อบรมความรู้ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก
4.กำหนดจุดและจัดการแหล่งน้ำเสียงในชุมชน
5.สร้างมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ
3 | แผนงานปากพนังปลอดโรค
| 1)โครงการปากพนังปลอดยุงลาย | 1. เพื่อลดอัตราป่วยโรคติดต่อที่มียุงลาย | 1.อัตราป่วยโรคลดลง | 1.วิเคราะห์สถานการณ์โรคในพื้นที่ ประชุม | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน | พชอ.
| ห่างไกล 3 โรค | เป็นพาหะ 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก |  | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ |  | สุขภาพตำบล | พชต.
|  | โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ซิก้า |  | 2.พชอ.ประกาศนโยบายปากพนังปลอดยุงลาย |  |  | สสอ.ปากพนัง
|  | 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ |  | 3.กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ
|  | ความตะหนัก ภัยที่เกิดจากโรคติดต่อ |  | ยุงลาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
|  | ที่มียุงลายเป็นพาหะ |  | 4.จัดตั้งกติกา หมู่บ้าน ชุมชน
|  | 3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรค |  | 5.เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่า CI, HI โดย
การสุ่มสำรวจไขว้หมู่บ้าน มอบรางวัลหมู่บ้าน
ปลอดลูกน้ำ
6.พัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคในตำบล
| 2)โครงการเด็กปากพนังปลอดโรคมือ | 1. เพื่อลดอัตราป่วยโรค มือ เท้า ปาก | 1.อัตราป่วยโรคลดลง | 1.พชอ.ประกาศนโยบายเด็กปากพนังปลอด | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน | พชอ.
| เท้า ปาก | 2. เพื่อสร้างระบบป้องกันโรคมือ เท้า ปาก | 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล | โรคมือ เท้า ปาก |  | สุขภาพตำบล | พชต.
|  | ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล | มีมาตรการป้องกันโรค 100 % | 2.อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปกครอง |  |  | สสอ.ปากพนัง
|  | 3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรค |  | ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
|  | ระหว่างภาครัฐและประชาชน |  | ในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
3.ชุมชน ท้องถิ่น ครู ผู้ปกครอง กำหนด
มาตรการในการป้องกันโรค
| 3)โครงการคนปากพนังปลอดโรคฉี่หนู | 1. เพื่อลดอัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส | 1.อัตราป่วยโรคลดลง | 1.วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง | ต.ค.61 - ก.ย.63 | กองทุนหลักประกัน | พชอ.
|  | 2.สร้างระบบควบคุมการระบาดของ | 2.มีระบบเตียม SRRT | 2.อบรมให้ความรู้ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง |  | สุขภาพตำบล | พชต.
|  | โรคในชุมชน |  | เช่น สวนสวนปาล์ม ชาวนา ผู้เลี้ยงกุ้งบ่อ |  |  | สสอ.ปากพนัง
|  | 3.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ |  | ผู้เลี้ยงโคกระบือ
|  | ความตะหนักโรคเลปโตสไปโรซิส |  | 3.ชุมชนจัดทำระบบเตือนภัย และสื่อสาร
ความเสี่ยง